
玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会2026年部门预算重点领域财政项目

文本公开

项目名称

注资玉溪融合文旅产业发展有限公司项目
立项依据

经玉溪市人民政府第51次常务会议研究同意，由玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会（简称市国资委）出资成立玉溪融合文旅产业发展有限公司（简称玉溪文旅公司）。根据《玉溪市人民政府办公室收文处理笺》（办-2025-6704）文件精神，为加快推进玉溪文旅公司组建工作，玉溪文旅公司注册资本金1900万元由财政资金统筹，纳入2026年预算安排。
项目实施单位

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会

项目基本概况

该项目将积极落实《玉溪市重大赛事文体旅产业融合高质量发展三年行动方案（2025—2027年）》中“聚合优质资源、统筹专业力量，搭建国有文体旅运营平台，组建集文化传媒、赛事运营、文旅开发、数字营销、酒店管理等为一体的集团公司，承接体育赛事、文化商演等活动，推动全市文体旅资源转化为有效资产”的工作任务，主动对接教体、文旅等行业主管部门和各县（市、区），做好与玉溪市文体旅融合发展“十五五”专项规划的衔接，为文体旅重大项目争取实施、开发利用奠定基础。

项目实施内容

1.以“赛事引流、资产盘活、文化留人、消费增收”为路径，打造全国文体旅融合示范标杆企业。通过聚合优质资源，统筹专业力量，集约化开发，市场化运作，将玉溪文旅集团做强做大，推动玉溪文体旅产业融合发展。提出“133”发展战略目标：“1”培育一户全市第一、全省领先的文体旅融合产业发展公司。“3”三个着力，一是着力挖掘资源资产潜力，推进文体旅融合发展；二是着力提升差异化核心竞争力，开发特色文体旅产品；三是着力培养“供应链+金融+文体旅”体系，推动公司市场化运作。“3”打造文化、体育、旅游三大核心业务板块。

2.玉溪文旅公司已完成法定程序的筹备与设立工作，包括工商登记注册、公司产权登记、税务登记、银行基本账户开立及社保开户工作。正在对接文化、体育、旅游产业的开发运营及农文旅融合项目实施。

3.落实《玉溪市重大赛事文体旅产业融合高质量发展三年行动方案（2025—2027年）》中“聚合优质资源、统筹专业力量，搭建国有文体旅运营平台，组建集文化传媒、赛事运营、文旅开发、数字营销、酒店管理等为一体的集团公司，承接体育赛事、文化商演等活动，推动全市文体旅资源转化为有效资产”的工作任务，主动对接教体、文旅等行业主管部门和各县（市、区），做好与玉溪市文体旅融合发展“十五五”专项规划的衔接，为文体旅重大项目争取实施、开发利用奠定基础。
资金安排情况

本项目计划安排资金1900万元，市国资委将作为注册资本及注入玉溪文旅公司，玉溪文旅公司主要用于购买资产经营权、支付资产划转税费、人员配置、经营管理成本等费用开支。
项目实施计划

计划于2026年2月完成公司人员选配方案。通过组织选调、双向选择、公开招聘等方式，逐步完成玉溪文旅公司干部员工的选配工作；2026年6月完成第一批资产资源整合。通过股权划转、资产划转、受让经营权等方式分阶段分批次注入新设公司，并完成相应的股权工商变更，产权变更等工作；2026年12月完成经营体系搭建。以集团管控为主，实现文体旅资源资产统一调度、统一规划、统一管理。根据战略规划考虑新设文化体育旅游投资运营、酒店管理公司等二级子公司。
项目实施成效

组建玉溪文旅产业融合集团，整合分散资源“串珠成链”，破解 “小散弱”与资源闲置困局，推动产业要素集聚。通过优化“政府引导+市场运作”投资模式，引入社会资本参与项目开发，构建“文旅+体育+产业”融合发展生态圈，以“烟火气”的文旅体验提升业态品质，优化投资模式，全面激发文体旅产业融合与消费活力，提升城市品牌竞争力，为玉溪经济社会高质量发展注入强劲动力。


