新平扬武阿白则沙石经营厂

新平县扬武镇阿白则白云石矿

矿区生态修复方案

（公示稿）

新平扬武阿白则沙石经营厂

2026年2月

第一部份   前 言

## 一、编制目的

（一）任务由来

新平县扬武镇阿白则白云石矿始建于2007年，采矿许可证由玉溪市自然资源和规划局发放，采矿许可证号：C5304272009016120007190，面积0.0689km2，开采标高1670—1550米，生产规模为15.0万吨/年，有效期限为2022年6月30日至2027年6月30日。

因2020年编制的《新平扬武阿白则沙石经营厂新平县扬武镇阿白则白云石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》适用年限已到期。为了把《矿产资源法》规定的矿山生态修复任务落到实处，新平扬武阿白则沙石经营厂于2025年5月委托云南省地质矿产勘查院根据《矿山生态修复技术规范》和《开采方案》编制《新平扬武阿白则沙石经营厂新平县扬武镇阿白则白云石矿矿区生态修复方案》。

（二）编制目的

通过对矿区自然环境、地质环境、生态环境、社会经济等调查，诊断识别矿区生态环境问题，提出矿区生产过程中具有针对性、科学性、有效性的修复措施，确定生态修复工程部署和年度实施计划，计算矿区生态修复费用。为矿业权人缴存矿区生态修复费用提供依据，为行政主管部门对矿区生态保护修复的有效监督管理提供依据，压实矿山企业生态保护修复主体责任，推动落实“边开采、边修复”，促进资源开发与生态保护相协调，利用科学的生态修复技术和模式，使损毁的土地得到修复利用；指导矿山企业科学、高效开展矿山生态修复工作，实现人与自然和谐共生。

（三）编制情形

本方案编制情形为延续、修编。

## 二、服务年限

新平县扬武镇阿白则白云岩矿采矿证可证有效期为：2022年6月30日至2027年6月30日，采矿权剩余年限（矿山生产服务年限）为1.5年，采矿权到期后的生态修复工期安排为1年，后续管护期限安排为2年，确定本方案服务年限为4.5年。

第二部份   矿区生态修复方案编制信息表

- 基本情况 ## 1、矿业权人基本情况 新平县扬武镇阿白则白云岩矿采矿权人为：新平扬武阿白则沙石经营厂，新平扬武阿白则沙石经营厂是开采和销售白云岩矿的私营矿山企业，个人独资企业，注册资本：伍拾万元整；统一社会信用代码：91530427MA6P92MB54，单位地址：云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇扬武社区扬武大道34号，法定代表人：郭少进，经营范围：非煤矿山矿产资源开采，道路货物运输（不含危险货物），非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造，非金属废料和碎屑加工处理，石灰和石膏制造，建筑材料销售，矿物洗选加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。 ## 2、地理位置与区域概况 新平县扬武镇阿白则白云岩矿区位于新平县扬武镇赵米可村委会。中心地理坐标（2000国家大地坐标系）：东经102°7′47.64″，北纬23°54′27.24″。该工作区拐点、边界关系清楚，与其他矿山边界无交叉重叠现象，该矿山周边方圆500m范围内没有设置其他矿业权。矿区及工作区附近1公里内无居民点。工作区及周边无自然保护区、旅游景区（点），东侧约1公里处为元磨高速道路。 采矿许可证范围拐点坐标表 拐点坐标; 西安80直角坐标系; 国家2000直角坐标系. X; Y; X; Y. 矿1; 2645279.64; 34512919.37; 2645285.72; 34513030.32. 矿2; 2645279.64; 34513089.37; 2645285.72; 34513200.33. 矿3; 2645188.77; 34513027.67; 2645194.85; 34513138.63. 矿4; 2645019.77; 34513312.79; 2645025.67; 34513423.75. 矿5; 2644882.74; 34513235.68; 2644888.82; 34513346.64. 矿6; 2645202.40; 34512919.37; 2645108.48; 34513030.32. 开采标高; 1670—1550米. 面积; 0.0689km2. 矿区位于玉溪—元江柏油道路(老213线)西侧约1.5km，有5.0m宽的弹石道路直接通达，工作区至新平县扬武镇约有3.0km，道路一年四季畅通，交通运输十分方便。

二、矿区基础调查 ## 1、矿区自然条件 (1)气候 矿区属亚热带半湿润高原季风气候，区内立体气候特点突出，日照充足，雨量充沛。每年的5 至9 月为雨季，雨量集中，10 月至次年4 月为旱季，干燥少雨。年平均气温15.8℃，最热月平均气温21.3℃，极端最高气温32.2℃。最冷月平均气温7.95℃，极端最低气温—5.3℃。多年平均降雨量885.28mm，历年最大降雨量1165.70mm（1985 年），最小降雨量713.20mm（1989 年），一日最大降雨量85.00mm，最大累计降雨量307.10mm（连续22天降雨量累计）。每年5 至9 月为雨季，占全年降雨量的86%，最大雨量集中于7—9 月。多年平均风速1.75m/s。2—3 月份风力最大，最大风速19.0m/s，风向以西南风为主。 (2)水文 扬武镇境内河道属红河流域，主要河道有龟枢河、扬武河、南甘河、玉租河、高粱冲河、土祖河、母祖鲁河、西拉河8条。河流总长度256千米。境内最大的河流为龟枢河，长39千米。此外，还有化念河、罗里河在大开门并入龟枢河。 矿区位于红河流域小河底支流扬武补给区。区内无常年性地表径流，仅发育季节性冲沟，属红河水系，流量、水位受降雨控制，季节性变化大。工作区地表水为矿山开采疏干排水形成的水体，无其他地表水。旱季干枯无水，雨季时沟水流量可达枯季流量的3—5倍，矿区附近地表水主要沿地表径流，由北向南注入小河底河，小河底河由西向东汇入元江。 (3)地形地貌 矿区区域上位于滇中断块式抬升区，山脉与主要河流呈北西走向，受构造运动的影响，河谷深切，山岭纵横交错，地形复杂，地形起伏大，新平县内海拔最高点位于哀牢山主峰大磨岩峰，海拔3165.9m，最低点位于漠沙南蒿村，海拔422m，相对最大高差为2743.9m，一般山峰海拔1200—1800m，切割深度一般400—1000m，属大起伏中山地貌。除桂山镇、戛洒镇等少数几个山间盆地外，其余均为山峦重叠、山川河谷相间的中山地貌特征。区内山地占90%以上，坝区甚少。矿区位于扬武镇西侧山区，附近山体多呈北西—南东向延伸，区内最高海拔1775m，最低海拔1270m，相对高差505m。山势巍峨，沟谷深切，地形较陡，一般坡度20—30°，属构造溶蚀岩溶中山地貌区。矿区内地势北高南低，最高海拔标高1670m，位于矿区北部山坡，最低海拔标高约1532m，位于矿区南部，相对高差136m。 (4)土壤 扬武镇土壤有红壤、黄棕壤、紫色土和水稻土四类。黄棕壤主要分布于海拔1900—2400m 以上地带，红壤是主要土壤资源，广泛分布于海拔1500—2200m 的山区、半山区；紫色土与红壤交错分布于海拔1500m 附近的中山缓坡地带；水稻土主要分布于1500m以下“坝子”边缘。 矿区主要分布为红壤，据附近土壤剖面调查，土壤结构自上而下分为枯枝落叶层、淋滤层、淀积层和母质层，枯枝落叶层厚度5—15cm,淋滤层厚10—25cm，受淋滤作用强烈，淀积层厚约10—20cm，向下风化程度渐弱，与基岩相连。土壤PH 值约5.5，有机质含量约1—2%。土层厚度一般在0.3—2.0m，多为红色，结构松散，呈核状、粒状，属红壤。土壤的自然肥力一般，土壤通透性和渗水性好。 (5)植被 矿区属中山斜坡地貌区，斜坡上部以针叶林为主，矿区附近则为针叶和阔叶过渡地带，而斜坡下部山间谷地则多有阔叶植物分布，植物群落结构受人为干扰较大，在矿区及周边，乔木以云南松、楠树、旱冬瓜等为主，树高约10m，胸径10—20cm，树龄多在5 年以上，乔木分布较为稀疏，林冠郁闭度差。林下藤本植物、灌木、草本植物发育，其间主要分布有蕨类、蒿类、鬼针草等，灌木高0.2—1.0m，盖度10—40%。草本植物主要有野古草、旱茅、紫茎泽兰等，高0.1—0.3m，分布均匀，总体植被覆盖率50%左右。 (6)地下水 矿区处地下水补给—径流区，地下水主要靠大气降雨补给，矿山开采位于最低侵蚀基准面之上，斜坡坡度稍陡，地表径流条件好，有利于地表水自然排泄，排泄条件良好。含隔水层（组）相间，富水性强，透水性强，地下水总体补给条件较好。 矿区主要地层为第四系残坡积层、昆阳群绿汁江组（Pt1lz）青灰、浅灰至深灰色薄至中层状白云岩夹同色块状白云岩，地下水补给以大气降雨为主，地层富水性强，区域上含、隔水层（组）相间，富水性强，透水性强，地下水水力联系条件较好，矿体不含有毒有害成分，采场大气降水形成的淋滤水对地下水产生污染的可能性小。总体上，矿区地下水脆弱性较高，但采矿活动对其影响较小。 矿区位于地下水补给区，为严重缺水的岩溶山区，地下水埋藏深。详查工作施工的2个钻孔的最低标高为1550m，终孔后经水位观测均为干孔。矿区无地表水体，仅雨季冲沟有暂时流水。经多年开采，矿山生产生活用水引自矿区外围北西侧2km处他克冲水库，通过水管输送，水量能够满足矿山用水的需要。 ## 2、社会经济概况 扬武镇位于新平县东南部，全镇国土面积487km2，有耕地面积28482亩。2024年，扬武镇2024年经济呈现稳定增长态势，多项指标表现良好。全年完成规模以上工业总产值326亿元，同比增长11%；农业总产值达到5.14亿元，同比增长8.27%；规模以上固定资产投资为22亿元，同比增长33%；地方财政收入为3550.56万元，同比增长29.05%；地方一般公共预算支出为2761.45万元。工业方面，钢铁产业成为发展重点，仙福钢铁产能置换技术升级改造项目和正大年产260万吨钢管制造项目（一期）建成投产，同时配套焦化项目和金属基复合材料建设项目稳步推进。数字经济也取得进展，建成5G基站50个，并完成多家企业的数控平台建设。‌农业经济活力增强，蔬菜种植2.05万亩，产值10778万元；水果种植1.52万亩，产值9997.64万元，其中蓝莓种植项目实现产值1600万元；花卉和中药材种植分别产值753.8万元和1065.4万元。烟叶收购任务圆满完成，交售总收入1543万元。‌基础设施建设投入较大，如大开门综合农特产品交易中心主体完工，园区道路交通网搭建，以及农村人饮工程和电网改造等项目实施，为经济发展提供了支撑。 ## 3、矿山生产建设情况 本矿山为已开采多年矿山，矿山服务年限还剩1.5年，开采规模为15.0万吨/年，该矿山为开采至今，矿区范围内已形成一个长约325m，宽约120m，采深约118余米的“C字形”露天采场，矿山配套设施齐全，包话生产生活区，配电房、过磅房、破碎站、矿山道路，水池等， ## 4、地质环境现状 （1）地层岩性 （Pt2lz）为含矿层位，是矿区的开采对象。根据岩性组合特征分为第一段（Pt2lz1）和第二段（Pt2lz2）。Pt2lz1分布于矿区北东，岩性为灰、浅灰色厚至块状泥晶—粉晶白云岩夹灰黑、青灰色中—薄层状粉细晶—中晶白云岩。中—薄层状，单层厚5—30cm；厚至块状单层厚120—350cm。岩石具粉细晶—中晶结构，中—薄层状构造。该组厚度大于470m。Pt2lz2分布于矿区南部，岩性为灰黑、青灰色中—薄层状泥晶—粉晶白云岩夹灰黑色厚层状粉细晶—中晶白云岩。中—薄层状，单层厚3—30cm；厚层状单层厚50—80cm。岩石具粉细晶—中细晶结构，中—薄层状构造。该组厚度380m。第四系全新统残坡积层（Qhel）分布于矿区北西部和南部浅表，岩性为松散堆积的砂砾、粉砂及粘土层，厚度0—10m。 （2）地质构造 矿区地质构造简单，总体为北东—南西向延伸的单斜构造，中元古界昆阳群绿汁江组（Pt2lz）倾向300—320°，倾角39—48°，产状稳定。岩石节理、裂隙中等发育，断裂构造不发育，矿区南部开阔山间谷地、北部平缓山脊及山坡分布的第四系（Q）直接覆盖在中元古界昆阳群绿汁江组（Pt2lz）之上。 （3）水文地质条件 根据含水层(组)岩性、地下水赋存条件、水力性质、特征，将矿区地下水划分为松散岩类孔隙水、碳酸盐岩类岩溶裂隙水两种类型，第四系松散堆积层主要为残坡积粘性土，分布在山坡地段。枯季时不含水为透水层，分布零星且不均匀，厚度0—10m。碳酸盐岩类岩溶裂隙水含水层为昆阳群绿汁江组（Pt1lz），岩性为青灰、浅灰至深灰色薄至中层状白云岩夹同色块状白云岩，厚＞850m，含岩溶裂隙水。据邻近（鲁奎山）勘探资料，枯季泉水流量为0.01—5.64升/秒；地下径流模数：枯季为0.66 升/秒·平方公里，雨季为9.76 升/秒·平方公里；水化学类型为HCO3—Ca·Mg 型水。矿区位于地下水补给，为严重缺水的岩溶山区，地下水埋藏深。详查工作施工的2 个钻孔的最低标高为1550m，终孔后经安定水位观测均为干孔，矿区内未有地下出露。矿区无地表水体，仅雨季冲沟有暂时流水。 （4）工程地质条件 矿区岩体的基本结构面，张开度一般＜1mm，无充填，结合程度好，层厚3—80cm。节矿区岩石节理、裂隙中等发育，主要见二组节理，J1:产状135—145°∠67—75°，长度一般5—12m，延伸较短，2—5条/米；J2：产状60—70°∠45—50°，长度一般3—8m，延伸较短，4—6条/米。节理裂隙张开度一般＜3mm，有粘性土充填，结合程度一般，裂面粗糙，节理裂隙相互切割，导致岩石完整性被破坏，力学强度降低，是影响岩体完整性的主要因素。矿区地质构造简单，总体为北东—南西向延伸的单斜构造，产状稳定，岩石节理、裂隙中等发育。F1逆断层是区内唯一的断裂构造，区内长150m，向矿区外延伸长逾4km。断层向南东倾斜，倾角为67—80°。断层上盘为昆阳群绿汁江组第一段（Pt2lz1），下盘为昆阳群绿汁江组第二段（Pt2lz2）。断层面倾向与岩层倾向相反，沿断裂发育了数米宽的裂隙带，岩石较破碎，局部形成断层角砾岩，沿断裂带方解石发育，构造导致岩石完整性遭破坏，力学强度降低，边坡稳定性受影响。 （5）区域地壳稳定性 根据中国地震动参数区划图（GB18306—2015）及《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010），矿区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g。地震动峰值加速度为0.2g，基本地震动加速度反应谱特征周期为0.45s，地震烈度Ⅶ度。据《云南地质构造及区域稳定性遥感综合调查报告》，矿区属双柏—新平—元江次稳定区。 ## 5、土地损毁与复垦现状 （1）土地损毁现状 矿区现状共损毁和影响土地面积14.1627hm2，其中矿区内损毁6.89hm2，矿区外损毁7.2727hm2。损毁地类为乔木林地3.2562hm2、采矿用地10.2694hm2、农村道路用地0.5160hm2，损毁1992年一调地类为旱地1.2977hm2，乔木林地4.4622hm2，灌木林地7.9158hm2，其他草地0.4870hm2。矿区损毁和影响土地较上一轮方案的12.8146hm2，增加了1.3481hm2，增加损毁的地类主要为乔木林地和采矿用地。新平县扬武镇阿白则冶金用白云岩矿工作区范围未涉及 重要河流、堤坝、国家划定的自然保护区、重要风景区、国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地，与国家确定的永久基本农田、生态保护红线、自然保护地、Ⅰ级和II级保护林地、天然林保护重点区域、基本草原、国际重要湿地、国家重要湿地、世界自然（自然与文化）遗产地、沙化土地封禁保护区、饮用水水源保护区不存在重叠情况。 （2）复垦现状 新平扬武阿白则沙石经营厂目前对上一阶段方案的工作按排仅完成了34300m3废石土对原建投采场地堆填；4块警示牌布设；防滚石挡墙145m；320m防护拦按装；已完成1120m土质排水沟建设；西侧在开采场分台复绿0.7hm2，成活率高，但复绿效果不足；完成120m矿山道路行道树种植、原弃土场乔木种植2.3hm2，成活率不足30%，且杂草丛生；因矿山由不同矿主经营过，所实施的工作投入金额不详，大概估算为30万元左右。生态修复工作不足部分主要是：原矿主超采形成边坡过高过陡，种植树苗管护不足，所实施的工作远远达不到相关标准和效果，矿山至今未进行过阶段性验收。整体上看原矿山历史开采期间对整体的生态修复实施不足，未达到修复为周边自然混交林生态系统要求。矿山企业宜通过加强学习《矿产资源法》《土地管理法》《土地复垦条例》等法律法规，活学活用习近平生态文明思想“厦门实践”经验，结合矿区生态修复方案或设计，落实矿山企业生态保护修复主体责任。 ## 6、矿区生态状况 阿白则矿区南部为耕地生态系统，面积占比48%，多为旱地，主要种植两季旱地作物，夏玉米和冬小以麦。还有少量果园，种植有桃、梨、蓝莓，现状运行良好。阿白则矿区北部和西部为林草生态系统，面积占比52%，为林草混交，土层较厚处多为林地，土层较薄处多为草地，植被覆盖率达80%。主要树种有云南松、车桑子、紫穗槐、红叶石楠、麻栗树、荆条等，乔木树高多为5-10m，胸径10—20cm，树龄多在5年以上，乔木分布较为稀疏，林冠郁闭度差。林下藤本植物、灌木、草本植物发育，其间主要分布有蕨类、蒿类等，灌木高0.2—1.0m，盖度10—40%。草种类多为旱茅、狗牙根、地石榴、蕨类，同时栖息着鸟类、林下昆虫等动物，发挥着保持水土、净化空气的生态作用。 矿区未发现有保护野生动物出现，经向新平县林草部门了解，阿白则矿所在区域内记录有哺乳动物8种（松鼠、黄鼠狼、鼬类、果子狸、‌野猪等），鸟类17种（麻雀、山麻雀、家燕、金腰燕、杜鹃、鹰、隼、啄木鸟、斑嘴鸭、猫头鹰、松雀、白鹭等），该区域非国家重点野生动态栖息地，无敏感生态目标。 扬武镇的生态功能定位为哀牢山国家级自然保护区外围区域的生态屏障，及丰富的生物多样性资源。据云南省林业厅文件云林保护字（1996）第65号《关于印发云南省古树名木名录的通知》和实地调查，本次在矿区未发现受法律保护的名木古树。 矿区人类工程活动较强烈，人类工程活动主要是农田耕种、道路修建及采矿活动等。无可能影响矿区生态修复目标方向、复垦修复标准、治理措施的基础设施建设（如交通、能源、水利）、城镇建设、其他矿产资源开发、自然保护地建设等活动情况。 总体上，人工生态修复困难程度为中等。

三、矿区地质环境问题 ## 1、矿区地质环境问题 在开采现场形成了不稳定边坡BP1，边坡基本稳定--局部欠稳定状态，产生整体失稳的可能性小，局部塌方、滑塌、落石可能性中等-大。矿山开采过程中威胁采场下方过往车辆、生产区设施、工作人员生命财产安全，现状地质灾害危害性中等、危险性中等。原建投采场形成了不稳定边坡BP2，东西走向“C”型，边坡主要岩性为中-弱风化白云岩，为岩质边坡。其中北边帮坡度约72～76°，局部较陡约85°，高约28m，岩体结构较破碎，坡面松散物质较多，根据边坡坡向与岩层倾向斜交，且夹角＞40°，边坡总体基本稳定。产生整体失稳的可能性小，局部塌方、滑塌、落石可能性中等-大。现状威胁过往人员和采场复垦的工作人员生命财产安全，现状地质灾害危害性中等、危险性中等。露天采场西部存在剥离表土顺坡变形开裂堆体，高约30m,坡度近60度，由于坡堆体松散，在雨水的渗入或饱和情况下，存在堆体塌滑的风险，主要危胁下方坡脚挖方作业人员安全，可能性大，危险性中等。采场东部道路边坡过高，为矿山道路所形成，现最高约80m,坡度近50度，由砂、石、土组成，由于土体松散，容易形成滚石，在雨水的渗入或饱和情况下，存在整体下滑的风险，主要危协下方已复垦的幼林和过往车辆、人员，可能性大，危险性大。 矿山开采改变了当地区内的土地利用格局，自然景观的连续性被破坏。矿区内无风景名胜区或重要景观（点）分布，不属于生态、旅游、名胜古迹等保护区。矿山也不在重要的交通干线可视范围内。从远处看，矿山的开采对人的视觉产生较大的影响，采坑就能引起人的视觉不连续感觉，因此，矿山开采对自然景观损失较大，对地形地貌的影响程度分级属于严重，对矿区含水层响程度分级属于较轻。 ## 2、矿区土地损毁问题 矿山已损毁土地包括：露天采场、原弃土场矿山道路、破碎站、原建投采场、生产生活区等组成。矿山修建设施时先对场地进行平整，再修筑设施，其损毁土地方式先为挖损，后为压占。共已损毁土地14.1627hm2，其中矿区内损毁6.89hm2，矿区外损毁7.2727 hm2。损毁地类为乔木林地、采矿用地、农村道路，其损毁程度为重度。土地原地形地貌、土壤结构及地表植被已接直损毁，土地原有功能丧失。 ## 3、矿区生态环境问题 （1）植被损毁 根据现场调查，矿山的开采运营活动，对土地造成挖损和压占损毁，很大程度上造成了原地表植被的破坏和缺失，使矿区原有的自然生态系统功能有所削弱，蓄水保土功能有所减低，对生态系统影响较严重。 （2）生物多样性丧失 根据现场调查，矿山的开采运营活动，对土地造成挖损和压占损毁，造成了地表植被的缺失；矿山开采过程中，由于爆破产生噪声和震动，生活在矿区附近的鸟类和小动物受到影响逃离矿区，造成部分动物流失，矿山开采现状破坏面积小，未造成生物多样性丧失。 （3）水土流失 根据现场调查，矿山在以往开采过程中破坏了矿区原有地形地貌、植被及土壤结构，造成地表裸露，土地抗蚀能力降低，在一定程度上对矿区原有水土保持功能造成破坏，使土地丧失了原有的固土抗蚀能力，导致矿区土壤侵蚀加剧，造成局部水土流失。矿山闭坑后可通过覆土、施肥等工程措施进行生态修复。 （4）水土环境污染 水土环境污染是指在矿山建设、生产过程中排放污染物，造成水体、土壤原有理化性质恶化，使其部分或全部丧失原有功能。该矿山在采矿活动中，重金属等有毒有害物质、生活污水排放较少，且生活污水经化粪池处理后用于周边绿化，对地表、地下水及土壤环境基本没有影响。 ## 3、矿区受损预测 截止2025年12月矿山综合剩余服务年限1.5年，开采已接近尾声。矿山原有生产、生活设施基本可满足后期生产生活需要，不再新增损毁区域，只会对已损毁的露天采场、破碎站、生产生活区、矿山道路重复损毁。 根据新矿法及相关要求，原建投采场、破碎站、生产区、生活区、矿山道路等矿区外损毁土地不符合临时用地使用条件。矿企现阶段正在对破碎站、生产生活区办理建设用地手续，下一步将立即对除正在办理建设用地手续的破碎站、生产生活区和矿区道路以外的非法用地进行生态修复，对今后开采还需要的矿区外道路进行行道路种植，尽量减轻对生态的影响。 新平扬武阿白则沙石经营厂已将破碎站改造为封闭式厂房，可减少对周边的粉尘和噪音污染，本矿山排出的固体废弃物和表土属于Ⅰ类一般固体废弃物，对周围环境产生影响的可能性小，因此该矿山拟损毁不存在污染损毁，开采过程中产生的废土石大多会被综合利用，矿山生产基本无废弃物，矿山闭坑后不会造成废土流失、污染环境。 矿山地质环境问题及土地损毁问题与现状基本一至，即预测对矿山地质环境的影响程度为严重，预测采矿活动对地形地貌景观影响程度为严重，预测采矿活动对含水层影响程度为较轻，采矿活动对土地资源的影响程度严重，对水土环境污染影响程度为较轻，均为重复损毁和影响，不会产生新的破坏和影响。

四、矿区生态修复措施 ## 1、保护与预防控制措施 （1）敏感目标保护 矿区周边无水源地、无名胜古迹，不在自然保护区、风景名胜区，无地质公园、地质遗迹、珍贵物种、无古树名木、无重要基础设施、无村庄等敏感目标。 矿区南部有耕地（永久基本农田）分布见图2-6，矿山在开采过程中应避开对耕地的压占，农田周边的矿区道路应常洒水预尘，避免粉尘污染耕地。 矿区属低中山岩溶型溶蚀峰脊地貌，斜坡地形，地势北、东高西低，地形坡度一般为20°～35°之间，局部陡峭地方可达55°，矿区水系不发育，无常年流水河沟及其它地表水体。但由于矿山西侧工业场地唯一洼地，矿山开采过程中部分区域大气降雨地表水将会汇集于场地内。矿山多年开采过程中采场从未发生过涌水和溢水现象，最低开采标高高于区内地下水位，矿区含水层与区域强含水层、地下水集中径流带关系不密切，构造对区内地下水影响小，且本区地下水补给条件差。多年开采活动，对地下含水层造成破坏较小，地下水位下降不明显，目前矿区内对地下含水层破坏较轻。矿山开采多年，矿山生产生活产生废水较少，且未含有毒有害元素，区内露天采场地段基岩裸露，由采矿活动产生废水下渗至地下含水层内，虽易造成污染物随大气降雨下渗补给地下水，对地下水造成污染，但矿山生产生活用水污染较小，地下含水层水质污染属较轻。 （2）表土剥施及植被移植 新平县扬武镇阿白则白云石矿已开采多年，表土在开采前期已剥离，现堆放于生产生活区的表土场，露天采场西部和矿山道路还堆有一部份，本方案要求矿企尽快运至表土堆场。矿山后期开采不会产生新的表土，不会新增损毁区，也不会损毁新的植被。矿山开采未损毁古树名木及国家保护树种，不需要采取植被移植利用措施。 2、修复措施 （1）地质灾害防治与地形重塑 矿山在今后的开采中，必须严格按照开发利用方案和安全生产要求分台阶开采。经土方平衡计算，在矿山在今后的开采和危岩清理，矿区废石土清理中会产生4.6598万方的废石土，为不占用矿区更多土地和对矿区土地造成新的损毁，把矿区产生的废石土用于回填原建投采场是合理且易于实施的，可以解决矿区废石土无处堆放问题，又可以消除BP2的危险性，还可以为今后的复垦复绿工作创造有利条件。经分析，堆填时必须分层压实，每堆填50cm用重型压实设备压实后才能向上继续堆填，台高不得超过10m，台面宽度不得低于3m，分台坡度须控制37度以内边坡才能稳定。在堆填后边坡上方必须修建排水沟，防止雨水渗入堆体内部导致土本软化引发滑坡，堆填完成后必须进行安全监测或请专业机构为其进行安全性评价。有必要时可请专业机构为其堆填方案进行详细设计。对BP1进行危岩清除，使用风镐、铁钎等工具人工方式清理至坡面无危岩、浮石，同时注意减少对围岩的扰动破坏；对道路面坡滚石清除；对地表堆体进行清运；由其在采场西部和矿山道路的表土堆体应运至表土堆场堆放，完警示牌、边坡防护拦安装。 本项目可能造成的水土流失面积主要是指建设及生产期间开挖、占压扰动地表且使该区域水土流失量显著改变的面积。根据开发利用方案和安全预评报告和矿山现状分析，整个项目区在基建及生产期间将有频繁的活动，这些活动均极易引起水土流失，因此，本项目可能造成的水土流失面积为14.1627hm2。本矿山已按开发利用方案和安全预评报告要求，在开采平台内侧布设有临时排水沟，便于平台积水排水，并且在开采区外围布设了截水沟，将采区外围的径流拦截，避免了对开采区的冲刷，这些措施均满足了矿山在生产运行期的水土保持要求。矿区道路路面设计为泥结碎石路面，并且在靠山体路边设置排水沟，这些措施已能满足水土保持要求。破碎站和生产生活区大部分已经被建筑物覆盖，基本不存在水土流失。本方案要求矿山在近期立即对今后开采活动影响不到的区域（原建投采场、道路边坡）进行植被恢复，减少水土流失量，矿山闭坑期在苗木之间混播草籽，这样即可以改良土壤理化性质，防治水土流量，提高土壤墒情，又能提高植被覆盖率，改善矿区周围空气环境。 提高矿山废水综合利用率，防止水土环境污染；加强对地表水、废水、地下水及土壤环境进行动态监测；推进矿区水土环境污染防治工作开展，防止水土环境污染程度加剧，矿山路面常洒水，减轻粉尘污染。 剥离及采矿过程中产生的废石、土用于铺垫矿山道路和对原建投采场地分台回填，对开采完成的台阶立即复垦复绿，对矿山道路形成的边坡应立即安排进行乔木种植，道路两傍立即安排种植行道树，做到边开采边修复，做到对矿区生态的最大保护，边生产，边复垦。 矿区地表水径流途径短，排泄快，在陡坡及冲沟中就地分散排泄，不会形成长时间、大流量的地下水富积。且本次设计采场上口边坡位于山脊上，现状采场上部境界外汇水面积较小，故本次设计未在采场境界外设置截洪沟，也不进行调洪演算。需对已有排水沟进行疏通，防止降水冲刷道路边坡，造成道路边坡垮塌。排水沟为应修复为倒梯形断面，上口宽0.6m，底宽0.4m，深0.4m，边坡比0.33。 本矿山现状基本稳定，目前未发生地质灾害，开发过程中主要是通过合理的设计和生产方式预防地质灾害。矿山开采结束后，在开展复垦修复工作前，应立即进行地貌重塑，对地质环境进行治理，加强监测预警工作。对BP1不稳定斜坡进行危岩体清除，按装防护栏。如发现有地表开裂和地面塌陷等隐患，应急时查明成因并急时消除。对建筑物和固化物拆除清理，对场地废石（渣）进行清理，坑凹处进行回填、整平。最终使整个矿区做到坡顺、地平，不杂乱的地貌。 （2）土壤重构 矿山地貌塑造后，应开展复垦工作。对拟复垦的乔木林地开挖乔木树坑，规格为长×宽×深为0.5×0.5×0.6m，灌木的树坑规格为长×宽×深为0.3×0.3×0.4m，客土回填树坑，并全面覆土0.1m，施用生物有机肥750kg/亩，复合肥50kg/亩进行土壤培肥改良。旱地进行表土覆盖形成种植层，旱地有效土壤厚度需达到0.5m。并施用生物有机肥750kg/亩，复合肥50kg/亩进行土壤培肥改良。其他草地高陡边坡BP1采用上下爬藤植种加种子喷播法进行复绿，台阶边坡采用上下爬藤植种加三维网客土恢复法进行复绿。 （3）植被重建 在该矿山生产运行过程中，对可复垦区域及时进行生物复垦，快速恢复植被，从而有效地控制水土流失、改善矿区生态环境，实现水源涵养功能，它是实现土地复垦的关键环节，主要内容有土壤改良、植被品种的筛选和植被工艺。 植被建设基本原则 认真贯彻“生态优先、因地制宜”的原则，根据不同地段立地条件、土壤结构、地形地貌和水土流失情况等因素，进行复垦植被。 在工程复垦的基础上，进行土地复垦要因地制宜，结合社会、资源、环境、政策因素，符合实际，优先考虑复垦为林地。 在土壤有机质较低的区域，采用绿肥法改良，并以草为先锋、乔木为主体，建产草-灌-乔相结合的植被群落。 把矿区水土流失与矿区环境绿化、美化相结合，使复垦后的矿区空气清洁，环境幽雅，风景宜人。 复垦区种植物种的选择 根据矿区的立地条件，结合当地植被现状，项目植被恢复林选择生物生态特性与矿区小流域立地条件相适应且根系发达、速生、乡土植物或矿区种植成功的优良植物。采用乔木、灌木和草相结合进行植被恢复和绿化，总结出先锋植物应当具有以下特征： 适应于复垦区气候中生长，具有耐旱、喜阳等特性。 生长、繁殖能力强，最好能具有固氮能力，提高土壤中氮元素含量，要求实现短期内大面积覆盖。 根系发达，萌芽能力强，能够有效地固结土壤，防止水土流失。这在复垦工程的早期阶段尤其重要。 播种、种植容易，成活率高。 所选草本植物要求具有越冬能力，以节约成本。 依据以上原则和经过对本地植物种类的调查，最终确定适宜复垦的乔木、灌木、草本及藤本植物如下： 乔木树种：早冬瓜/红叶石楠（容器苗，苗高80cm，苗径2cm） 灌木树种：车桑子 （容器苗，苗高50cm，苗径1cm） 草本植物：狗牙根/三叶草（发芽率90%） 边坡草：高羊茅、黑麦草（发芽率90%） 藤本植被：地石榴/爬山虎（（容器苗，苗长150cm） 种植方式： 矿山道路(部分)造林设计：采用乔、灌、草方式结合最为适宜。种植方式：乔木选用早冬瓜、云南松，其配比造林密度选用乔木2500株/hm²，株行距 2m×2m，坑穴规格为0.5×0.5×0.6m。灌木选用小叶女贞,其配比造林密度选用灌木2500株/hm²,株行距2m×2m，坑穴规格为0.3×0.3×0.4m。草本选用狗牙根/三叶草，种植方式采用播散，播种量为10.0g/m2100kg/ℎm3。 露天采场和开采平台造林设计：在采场台阶地段，采用乔、灌、草方式结合最为适宜。种植方式：乔木选用早冬瓜、红叶石楠，其配比造林密度选用乔木2500株/hm²，株行距2m×2m，坑穴规格为0.5×0.5×0.6m。灌木选用小叶女贞，其配比造林密度选用灌木2500株/hm²，株行距2m×2m，坑穴规格为(0.3×0.3×0.4m。草本选用狗牙根/三叶草，种植方式采用播散，播种量为10.0g/m2100kg/ℎm2。 斜坡吊、爬藤绿化林设计：采坑边坡，为防止雨水直接冲刷采矿区坡面，采用坡脚种植爬藤，坡顶种植吊藤进行护坡和绿化。选用地石榴、爬山虎，穴状整地，株距1株/m，坑穴规格为0.3×0.3×0.4m。 斜坡面复绿： 采场台阶边坡复绿：采场台阶边坡坡度均小于70，清除危岩后，采用三维网喷播植草法进行复绿。边坡清理-铺网-钉网-客土材料搅拌-喷射基料-喷射种子及营养基-无纺布覆盖。具体操作步骤如下：边坡清理：使用风镐、铁钎等工具人工方式清理至坡面无危岩、浮石，同时注意减少对围岩的扰动破坏；挂网：采用三维植被网，挂网时自上而下，网与坡面之间保持平顺结合，三维网铺于坡顶时需延伸40～80cm，埋于土中并压实，相邻两卷网分别采用φ2.0mm铁丝连接，重叠部分不少于10cm；锚网：将三维网自下而上用φ6mm以上的U型钢筋将三维网固定，U型钢筋长不小于20cm，宽约8mm，U型钢筋间距1m，中间用8﹟U型铁钉进行辅助固定，每平米不少于5个，用电钻钻孔后直接打入锚钉；喷播：将保水剂、粘合剂、岩石绿化材料、专用复合肥料、当地熟土、木纤维、植物种子按比例放入搅拌机，进行拌合，直至均匀，将混合料放入喷播机料仓，调节输送泵压力、出风量使混合料输送至喷枪口，喷播施工人员根据输送泵压力(2Kpa)、出料量(3m/h)调节出料孔口大小，将混合料均匀喷射到坡面和钢丝网上，坡面至喷射枪口距离通常为0.5-1.5米,喷射时应连续向喷射机供料，保持喷射机工作风压稳定，分层喷射时，后一层紧随前一层进行。客土喷射分两次，第一次喷射不含种子的混合料(基料厚度不小于40mm)，第一次喷射的植生土达到一定的强度后，再接着第二次喷射含有种子的混合材料(厚度不小于20mm)，喷播时在岩石坚硬、凹凸度大的地段要适当增加喷播厚度，保证绿化效果；覆盖：喷射完成后，立即用无纺布进行覆盖，以防止水流对坡面及种子的冲刷，还起到保水、保温作用，以利于草种的生长，盖后用“U”型钉固定。若温度太高，则无需覆盖，以免病虫害的发生，待草坪长至5cm左右时，即可揭开无纺布。 采场高陡边坡BP1种子喷播法复绿：采场高陡边坡BP1高110m，坡度65-80，挂网难度大，清除危岩后，采用种子喷播法进行复绿。边坡清理-客土材料搅拌-喷射基料-喷射种子及营养基-无纺布覆盖。具体操作步骤如下：边坡清理：使用风镐、铁钎等工具人工方式清理至坡面无危岩、浮石，同时注意减少对围岩的扰动破坏；喷播：将保水剂、粘合剂、岩石绿化材料、专用复合肥料、当地熟土、木纤维、植物种子按比例放入搅拌机，进行拌合，直至均匀，将混合料放入喷播机料仓，调节输送泵压力、出风量使混合料输送至喷枪口，喷播施工人员根据输送泵压力(2Kpa)、出料量(3m/h)调节出料孔口大小，将混合料均匀喷射到坡面上，坡面至喷射枪口距离通常为0.5-1.5米,喷射时应连续向喷射机供料，保持喷射机工作风压稳定，分层喷射时，后一层紧随前一层进行。客土喷射分两次，第一次喷射不含种子的混合料(基料厚度不小于40mm)，第一次喷射的植生土达到一定的强度后，再接着第二次喷射含有种子的混合材料(厚度不小于20mm)，喷播时在岩石坚硬、凹凸度大的地段要适当增加喷播厚度，保证绿化效果；覆盖：喷射完成后，立即用无纺布进行覆盖，以防止水流对坡面及种子的冲刷，还起到保水、保温作用，以利于草种的生长，盖后用“U”型钉固定。若温度太高，则无需覆盖，以免病虫害的发生，待草坪长至5cm左右时，即可揭开无纺布。 景观营建： 矿山景观营造的核心定性是：以生态修复为基底、空间重塑为载体、功能复合为目标的综合性生态治理与价值转化工程。 核心属性定位 生态修复的实践性：本质是对矿山破损生态系统的修复与重构，优先解决地质安全、水土流失、植被退化等生态问题。 空间利用的转型性：将采矿用地转化为具备美学价值和使用功能的景观空间，实现土地资源再利用。 功能复合的多元性：兼具生态保护、休闲游憩、科普教育、文化展示等多重功能，并非单一的景观美化工程。 文化传承的在地性：挖掘矿山工业历史、地域文化内涵，让工业遗迹成为文化载体，保留场地记忆。 本方案不涉及景观营造等工程设计。 3．监测与管护 （1）监测目的 采石场监测旨在通过系统化、科学化的手段，实时掌握采石场生产与环境动态，确保安全、环保、高效运营与经济效益的平衡，推动可持续发展。‌实时监控采石场边坡稳定性、爆破震动、设备运行状态等，预防坍塌、滑坡、爆炸等安全事故，保障人员与设备安全。通过位移监测，建立预警机制，降低事故风险。评估采石活动对周边环境的影响，包括空气质量（粉尘、有害气体）、水质（地表水、地下水污染）、噪声及生态破坏等。通过定期采样与数据分析，确保污染物排放符合环保标准，减少对生态系统的干扰。监测矿石开采量、资源利用率及库存动态，优化开采计划，避免资源浪费。结合地质勘探数据，合理规划开采区域，延长矿山寿命。确保采石场运营符合国家法律法规及行业标准，同时通过数据驱动决策，提升生产效率，降低运营成本。同时还要加强土地复垦监测，土地复垦监测是土地复垦工作达到良好效果的重要措施，需定期或不定期进行，重点调查复垦区域内的土壤属性、地形、水文（水质）、土地的投入产出水平等指标。 （2）监测措施 安全监测措施‌：‌边坡稳定性监测，坡顶埋设固定桩，采用高精度GPS测准坐标、高程参数并记录准确，每月对其测量一次，对比数据计算绝对位移情况，，辅以照片，与原地形地貌景观资料进行对比。‌人工巡检‌，每日巡查边坡裂缝、渗水等情况，结合无人机航拍进行三维建模分析。‌爆破震动监测‌，在爆破点周边布设震动传感器，记录质点振动速度（PPV）、频率等参数。严格执行《爆破安全规程》（GB6722），确保震动强度≤2.0cm/s。‌设备运行监测‌，‌在挖掘机、破碎机等关键设备加装传感器，实时监测油温、压力、振动等参数。 ‌‌环境监测措施‌：在采石场下风向位置布设PM2.5、PM10、噪声监测仪，数据实时上传至环保平台。‌抑尘措施‌：配备洒水车、雾炮机，对爆破、运输等环节进行湿法作业；覆盖防尘网，减少扬尘扩散。‌水质与生态监测‌‌每月对采石场周边地表水、地下水进行pH值、悬浮物、重金属等指标检测。‌‌ ‌‌制定边坡坍塌、爆破事故、环境污染等专项应急预案，定期组织演练。配备应急物资（如沙袋、急救包），确保30分钟内响应。‌通过采石场公示牌、微信公众号等渠道公开监测数据，接受社会监督。建立与周边居民的沟通机制，及时处理投诉，提升社会认可度。监测点布设见附图6。 土地损毁监测：土地毁损监测的主要内容是损毁土地时间、范围面积和土地类型。主要应用RTK 实地测量的方法，监测各个损毁单元平面范围变化及对土地资源的毁损程度，设计每年年终测量一次，并将新增损毁范围落到土地利用现状图上，量算损毁土地类型及面积。通过监测，如果出现超出预测损毁土地面积，及时找出原因，采取保护土地资源措施，修正方案，纳入土地复垦责任范围。监测时间为4.5年，监测周期每年一次。 矿区生态修复效果监测：土地复垦效果监测主要是管护期土壤质量监测和复垦效果检测。土壤质量监测内容为土壤有机质、有效土层厚度、土壤有效水分、土壤容重、pH值、有效磷及全氮含量等。为保障土地复垦落实到位，切实确保土地质量达到土地复垦要求，在复垦过程及管护期对复垦土地地形坡度、有效土层厚度、土壤容重、pH 值、有机质含量、重金属含量等进行监测。监测方法以《土地复垦技术标准》为准，每个复垦单元布设1个监测点，监测频率为每年1次。共计监测2年。 生态系统监测 生活污水处、地表水处设置监测点，定期取样外送检测机构检测。植被监测主要是林地、草地植物生长势、高度、种植密度、成活率、郁闭度、生长量等。监测方法为随机抽样型，工程竣工后每年监测一次，监测频率为每年1次。包括生物多样性、植被覆盖度等生态系统质量的监测。 （2）管护目标与措施 管护目标 管护年限为2年，管护次数为6次，每年3次。土地复垦工作完成后前2年由矿山负责复垦土地和种植树草的管护，保证各复垦土地达到相应的复垦标准。2年后移交给矿山所在地土地所有权人，由其承担管护责任，同时享有复垦土地的收益。 管护旨在通过系统性、科学化的手段，恢复因开采活动受损的生态系统功能，实现环境与经济的双重效益。结合前期监测目标（安全、环境、资源）及修复措施（复垦绿化、土壤改良），使采石场及周边区域植被覆盖率在3年内达到≥80%，5年内形成稳定的植物群落，恢复土壤保水保肥能力。确保采石场及周边区域水土流失率≤5%，减少泥沙对下游河流、农田的污染。‌‌旱地护1年后生产力水平应不低于周边耕地。建立生态修复效果评估体系，定期监测植被生长、水土保持、生物多样性等指标，确保修复效果可持续。提升采石场社会形象，增强社会认可度。‌‌ ‌管护措施 ‌本方案设计植物措施管护期为种植当年及后2年(管护期2年)，主要措施有培垄、补植、修枝、追肥（每株不少于20g复合肥）、浇水（乔木养护用水0.374m3/10株·月，灌木养护用水0.45m3/10株·月，草地养护用水260m3/hm2·次）、喷药等。在植被长势不好时应立即增施有机肥、生物炭等改良剂，调节土壤pH值（6.5-7.5），提升土壤保水保肥能力。‌‌‌截排水系统常排查、疏通，‌定期监测外来入侵物种（如紫茎泽兰），及时清除，保护本地生态系统。重点在水分管理，通过在植树带内及植树行间和行内进行松土，松土的时间为树苗种植完毕后及春季雨水较少的时段，通过翻松地表土壤可以到防旱保墒的作用。若发生树苗和草本植物萎蔫缺水时，要及时抽水对植被进行灌溉（灌溉方式为水泵加压后人工拉水管浇灌），以保证植被的成活率。抽水灌溉次数可视每年降水的实际情况酌情增减，一般为每年6次。

五、工程部署 1、矿区生态修复总体目标任务、总工作量 （1）总体目标任务 矿山的开发建设将不可避免地占用和损毁矿区范围内的土地，影响生态环境，编制“矿区生态修复方案”就是通过一系列的调查、研究、预测、评价等工作，明确生态修复的目标、任务、措施和实施计划等，使被损毁的土地得到恢复，改善当地生态环境质量，最终实现矿产资源开发利用与生态环境保护相协调统一，改善生态环境的目标。方案确定目标为对闭坑后受矿山开发利用破坏的土地进行有效的土地复垦和地质环境保护，使之达到可利用的状态，尽可能恢复至破坏前的状态。 着生态优先，因地制宜，扬长避短，发挥优势，宜农则农，宜林则林，复垦后土地可持续利用，生态可持续向好，农民能受益的原则确定本矿山土地复垦方向，并且将采矿用地面积返还至损毁前地类面积对比，耕地和林地均不小于损毁前。 新平扬武阿白则沙石经营厂新平县扬武镇阿白则白云石矿矿区生态修复工程的总体目标为通过系统性治理，消除因采矿活动造成的地质害隐患，恢复因采矿活动受损的生态系统功能，实现环境、经济和社会效益的协同提升，建立修复效果跟踪体系，根据监测数据调整技术措施，确保修复成果的持久性。最终土地复垦方向为旱地2.2671hm2、乔木林地7.9391hm2、其他草地3.3175hm2、农村道路0.6048hm2、坑塘水面0.0342hm2。 矿区生态修复目标及土地利用调整表 一级地类; 二级地类; 损毁前; 生态修复目标; 面积增减. 编码; 名称; 编码; 名称; 二调; 三调; 面积; 质量; 比较二调; 比较三调. 01; 耕地; 0103; 旱地; 0.8843; 2.2671; 10等; 1.3828; 2.2671. 小计; 0.8843; 2.2671; 1.3828; 2.2671. …03; 林地; 0301; 乔木林地; 6.2723; 3.2562; 7.9391; 1.6668; 4.6829. 小计; 6.2723; 3.2562; 7.9391; 1.6668; 4.6821. 04; 草地; 0404; 其他草地; 4.0996; 0.1211; 3.3175; -0.7821; 3.1964. 小计; 4.0996; 0.1211; 3.3175; -0.7821; 3.1964. 06; 工矿他储用地; 0602; 采矿用地; 2.9065; 10.2694; -2.9065; -10.2694. 2.9065; 10.2694; -2.9065; -10.2694. 10; 交通运输用地; 1006; 农村道路; 0.5160; 0.6048; 0.6048; 0.0888. 小计; 0.5160; 0.6048; 0.6048; 0.0888. 11; 水域; 1104; 坑塘水面; 0.0342; 0.0342; 0.0342. 小计; 0.0342; 0.0342; 0.0342. 合计; 14.1627; 14.1627; 14.1627. （2）总工程量 计划近期按排完成边坡清除危岩、原建投采场分台堆填、清运表土、保证排水、安全防护栏安装、行道树种植，对已复垦区域进行补植管护；闭坑期完成矿区全面复垦，之后监测管护2年。具体工程量见下表： 序号; 工程类别; 单位; 工程量; 备注. 一、; 地质环境治理工程. 1; 清理工程. （1）; 危岩清理; (m³); 1388; 边坡危岩，机械加人工. 2; 疏排导工程. （1）; 土质排水沟修复疏通; m; 520; 上口宽60cm,下口宽40cm,深40cm，素土夯实. 3; 防护工程. （1）; 防护网; m; 393; 矿区边坡外围. （2）; 台阶边坡三维网喷播复绿; (hm²); 1.2480; 铺三维网后喷播. （3）; 高陡边坡种子喷播法复绿; (hm²); 2.0695; 基料加保水剂草籽等喷播. 4; 安全警示工程. （1）; 安全警示牌; 块; 11; 尺寸60cm×cm. 二、; 地形地貌重塑工程. 1; 拆除工程. （1）; 建筑物拆除; (m³); 493; 人工+机械拆除. （2）; 固化物拆除; (m³); 244; 人工+机械拆除. （3）; 原建投采场分台堆填; (m³); 42800; 机械堆填. 2; 地表整治工程. （1）; 场地平整; (hm²); 7.2276; 机械整平. 三、; 土壤重构工程. （1）; 覆土; (m³); 22080.7; 矿山自有土壤. （2）; 土壤培肥; (hm²); 8.1430; 底肥复合肥750kg/亩. 四、; 植被重构工程. （1）; 种植旱冬瓜、红叶石楠; (株); 19315; 每公顷2500株. （2）; 种植车桑子; (株); 19315; 每公顷2500株. （3）; 撒播狗牙根/三叶草; (hm²); 7.9391; 每公顷10kg. （4）; 爬山虎、地石榴; (株); 4284; 株距1m. 五、; 配套工程. 1; 集雨工程. （1）; 集水池; 座; 1; 防渗膜铺设容积70m3. （2）; 道路修复; m3; 604.8; 碎石垫面. 六、; 其他工程. 1; 项目公示牌; 块; 1; 尺寸2.8m×2m. 七、; 监测工程. 1; 地质环境监测. （1）; 边坡监测; 点; 8; GPS位移监测，每点每2个月一次. （2）; 土壤质量监测; 个; 4; 每个地块送样检测1次. （3）; 旱地复垦效果监测; (hm²); 2.2671; 每年2次. （4）; 林草复垦效果监测; (hm²); 11.2566; 每年1次. （5）; 生态环境监测; 年.次; 4.5; 每年1次. 八、; 管护工程. （1）; 林地管护; (hm²); 7.9391; 每年6次. （2）; 草地管护; (hm²); 3.3175; 每年6次. （3）; 旱地管护; (hm²); 2.2671; 管护半年待验收通过后交还村委会. （4）; 配套设施管护; (hm²); 14.1627; 呆证正常运行. 2、阶段实施计划 本矿山采矿许可证开采剩余年限为1.5年，在剩余的开采年限里，近期需对BP1清除危石，保证矿山生产安全；根据矿山开发利用方案和安全预评价报告，原建投采场作为弃土场，分台阶堆填；破碎站在今后的开采中还要继续使用，暂不安排修复；矿区西部堆放的剥离表土存在垮塌风险，应立即转运至表土堆场存放；对矿山道路形成的边坡立即安排清除危岩，道路两傍立即安排种植行道树，并修复和疏通土质排水沟；应立即对矿区外围设立安全防护栏，安装警示牌，防止外人或牲畜进入矿区发生危险；由于在开采场开采方式为自上而下分台开采，开采过程中可以做到边开采边整理台阶，对整理好的台阶立即进行值被恢复，做到对矿区生态的最大保护，边生产，边复垦。 矿区生态修复方案实施计划表 修复对象和区段; 防治措施简述; 实施时期. 露天采场及高边坡; 清理工程; 清理危岩; 近期、立即. 警示工程; 警示牌警示; 近期、立即. 监测工程; 布设监测点; 近期、立即. 防护工程; 边坡顶设立安全防护栏; 近期、立即. 复垦工程; 台阶边坡上下种植爬藤、边坡面采用三维网客土恢复法复绿; 闭坑期. 高陡边坡BP1上下种植爬藤、边坡面采用种子喷播法复绿; 闭坑期. 原建投挖损采场; 弃土分台堆填; 台高7-10m，坡度37度; 近期. 警示工程; 警示牌警示; 近期、立即. 监测工程; 布设监测点; 近期、立即. 防护工程; 边坡顶设立安全防护栏; 近期、立即. 复垦工程; 平台和坡面植树造林; 闭坑期. 矿山原有道路; 清理工程; 清理碎石掉块; 近期、立即. 排水工程; 排水沟疏通; 近期、立即. 监测工程; 布设监测点; 近期、立即. 复垦工程; 行道树种植; 近期、立即. 道路修复，留作耕地和林草管护道路; 闭坑期. 坡碎站; 清理工程; 建物、固化物拆除; 闭坑期. 配套工程; 修建蓄水池; 闭坑期. 复垦工程; 覆土、施肥; 闭坑期. 办公生活区; 监测工程; 布设监测点; 近期. 警示工程; 警示牌警示; 近期. 清理工程; 建物、固化物拆除; 闭坑期. 配套工程; 修善蓄水池; 闭坑期. 道路修复; 闭坑期. 复垦工程; 覆土、施肥、种植第一茬农作物; 闭坑期. 边坡上下种植爬藤，坡下植树造林; 近期. 矿区生态修复方案年度实施计划表 年段; 需完成工程内容. 第一阶段 2026年至 2027年6月 开采期; (1)确定监测单位或购买监测所需的工具，做好监测工作，建立完善的监测系统； (2)严格执行开采设计边坡参数进行开采，并及时清运采场西部剥离表土； (3)清除采场边坡上的危岩体，完成采场边坡削坡减荷工作； (4)完成警示牌等施工及设置； (5)布设监测点对高陡边坡稳定性长期监测； (6)严格按开发利用方案和安全预评报告所设计进行开采，并提前做好各项安全防治措施： (7)完成排水沟疏通，达到矿区排水畅通。 (8)完成用废石土对原建投采场的分台堆填，植树造林； (9)完成北部矿山道路的植树造林，完成南部矿山道路的行道树种植。 (10)完成弃土场的补种补植及管护。 (11）完成采场已完成台阶的植树造林工作。. 第二阶段 2027年6月至2028年6月 闭坑期; （1）对矿山开采损毁的所有土地（生产生活区除外）全面实施生态修复； （2）破碎站、生产生活区建筑、固化物拆除，修建蓄水池，覆土、施肥，复垦为旱地； （3）对方案设计的乔木林地区实施场地整平、覆土、造林； （4）对设计的台阶边坡实施三维网客土恢复法复绿、爬藤种植； （5）对高陡边坡BP1实施种子喷播法复绿、爬藤种植； （6）对前期进行的修复工作进行全面排查，边坡复绿不达标需补植、补种； （7）对各区排水系统进行修复疏通、防护设施如有损坏进行修复； （8）对保留矿区道路进行修复；. 第三阶段 2028年6月至2030年6月 监测管护期; （1）复垦效果监测，确保能够达到复垦标准的要求； （2）旱地肥力监测，送样检测，在验收有第一茬作物长成； （3）林草地苗木水分管理、肥力管理； （4）林木修枝； （5）林木密度调控； （6）林木病虫害防治； （7）边坡、道路、排水系统监测。 （8）配套设施运行状况监测. 第四阶段 2030年6月后竣工验收; （1）提交竣工资料 （2）工程复核 （3）复垦质量评定 （4）结算审核、决算编制与审计 （5）修复质量评定报告编制 （6）生态修复成效评估 （7）验收报告编制.

六、经费估算及资金来源 1、经费估算 矿区生态修复投资总额估算包括工程施工费、其他费、监测与管护费、不可预见费。根据各项治理措施工程量，参照相关预算标准和当地市场价格，经估算，本矿区生态修复静态投资为453.0704万元（2.1327万元/亩），动态投资480.2546万元（2.2607元/亩）。其中施工费347.4775万元，其他费用92.8665万元，监测与管护费12.7264万元，不可预见费27.1842万元详见下表。 矿区生态修复投资估算总表 序号; 工程或费用名称; 费用（万元）; 费率（%）. 一; 工程施工费; 347.4775. 二; 其他费用; 92.8665. 三; 监测与管护费; 12.7264. 四; 不可预见费; 27.1842; 6. 合计; 静态总投资; 453.0704. 动态投资; 480.2546. 工程措施费估算表 序号; 工程类别; 单位; 工程量; 综合单价 （元）; 工程费用 （元）. 一、; 地质环境治理工程. 1; 清理工程. （1）; 危岩清理; (m³); 1388; 38.1565; 52961.2220. 2; 疏排导工程. （1）; 土质排水沟修复; m; 520; 11.1060; 5775.1200. 3; 防护工程. （1）; 防护网; m; 393; 80; 31440.0000. （2）; 台阶边坡三维网喷播复绿; (hm²); 1.2480; 1024437.93; 1278498.5366. （3）; 高陡边坡种子喷播法复绿; (hm²); 2.0695; 354114.21; 732839.3576. 4; 安全警示工程. （1）; 安全警示牌; 块; 11; 200; 2200.0000. 二、; 地形地貌重塑工程. 1; 拆除工程. （1）; 建筑物拆除; (m³); 493; 16.4336; 8101.7648. （2）; 固化物拆除; (m³); 244; 16.4336; 4009.7984. （3）; 原建投采场分台堆填; (m³); 42800; 5.7002; 243968.5600. 2; 地表整治工程. （1）; 场地平整; (hm²); 7.2276; 808.98; 5846.9838. 三、; 土壤重构工程. （1）; 覆土; (m³); 22080.7; 18. 1777; 401376.3404. （2）; 土壤培肥; (hm²); 8.1430; 9842.81; 80150.0018. 四、; 植被重构工程. （1）; 种植旱冬瓜、红叶石楠; (株); 19315; 16.3966; 316700.3290. （2）; 种植车桑子; (株); 19315; 13.9917; 270249.6855. （3）; 撒播狗牙根/三叶草; (hm²); 7.9391; 581.16; 4613.8874. （4）; 爬山虎、地石榴; (株); 4284; 5.0340; 21565.6560. 五、; 配套工程. 1; 集雨工程. （1）; 集水池; 座; 1; 2829.31; 2829.3100. （2）; 道路修复; m3; 604.8; 17.9372; 10848.4186. 六、; 其他工程. 1; 项目公示牌; 块; 1; 800; 800.0000. 合计; 347.4775万元. 监测管护费估算表 序号; 工程类别; 单位; 工程量; 综合单价 （元）; 工程费用 （元）. 七、; 监测工程. 1; 地质环境监测. （1）; 边坡监测; 点; 8×6×2; 200; 19200.00. （2）; 土壤质量监测; 个; 4; 400; 1600.00. （3）; 旱地复垦效果监测; (hm²); 2.2671; 800; 1813.68. （4）; 林草复垦效果监测; (hm²); 11.2566; 800; 9005.28. （5）; 生态环境监测; 年.次; 4.5; 1000; 4500.00. （6）; 配套设施运行监测. 八、; 管护工程. （1）; 林地管护; (hm²); 7.9391×2; 4000; 63512.8. （2）; 草地管护; (hm²); 3.3175×2; 800; 5308. （3）; 旱地管护; (hm²); 2.2671×2; 1800; 8161.56. （4）; 配套设施工程管护; (hm²); 14.1627; 1000; 14162.7. 合计; 12.7264万元. 其他费用估算表 序号; 费用名称; 费基（万元）; 费率 （%）; 金额 （万元）. 一; 前期工作费; (1)＋⑵＋⑶＋⑷＋⑸+(6)+(7); 42.4881. 1; 土地利用与生态现状调查费; 工程施工费; 0.5%; 1.7374. 2; 项目土地勘测定界费; 4.29+(212.44-100)×220/10000; 6.7637. 3; 项目实施方案编制费; 6.7. 4; 存量采矿用地复垦修复立项报备技术服务费; 5.5. 5; 项目勘测费; 工程施工费; 2%; 6.9496. 6; 项目规划设计及预算编制费; 12.6. 7; 项目招标代理费; 1+（工程施工费-100）; 0.5%; 2.2374. 二; 工程监理费; 8. 三; 日常变更费; 4.5. 四; 土壤监测费; 4×400; 0.1600. 五; 科研试验费; 工程施工费; 0.3%; 1.0424. 六; 竣工验收费; (1)＋⑵＋⑶＋⑷＋⑸+(6)+(7); 26.7466. 1; 工程复核费; 3+（工程施工费-100）; 0.7%; 4.7323. 2; 工程验收费; 3+（工程施工费-100）; 1.4%; 6.4647. 3; 项目结算审核、决算编制与审计; 2+（工程施工费-100）; 1.0%; 4.4748. 4; 复垦后耕地质量等别评定费; 2.8+（工程施工费-100）; 0.35%; 3.6662. 5; 存量采矿用地竣工验收指标核定技术服务费; 4.5. 6; 生态修复成效评估费; 工程施工费; 0.5%; 1.7374. 7; 环境影响评估费; 0.8+（工程施工费-100）; 0.15%; 1.1712. 七; 业主管理费; 3+（工程施工费-100）; 2.8%; 9.9294. 合计; 92.8665. ### （2）工作任务与经费进度安排 随着新平县扬武镇阿白则白云石矿采矿证即将到将期关闭，当地主管部门按国家有关矿业权出让政策拟在该矿区设置新的采矿权。同时据调查了解，现矿山可采的范围仅局限于矿区西北侧上部区域和新修的矿山便道区外，均属于挖损压站区域，不再产生新的生态损毁面积，因此按近、中、后（远）分期安排工作任务如下。 近期，现矿山剩余开采期内：按排经费54.0719万元，对露天采场边坡（BP1）进行危石、险石清除，消除塌方、落石安全隐患，对其进行稳定性监测；对原建投采场用废石土分台堆填后植树造林；对矿区道路边坡局部排险后复垦为乔木林地；对排水沟进行修复疏通、道路两侧进行行道树种植；对原排土场进行树木补种；对已恢复或近期将恢复的植被进行管理维护；对矿区西部顺坡堆存表土进行清运；在矿区外围设立警示牌和安全防护栏。 中期，闭坑期：按排经费293.4056万元，对整个矿山进行全面生态修复，完成建筑物拆除、场地平整、土壤重构、植被重建等工作，最终实现复垦旱地2.2671hm2、乔木林地7.9391hm2、其他草地3.3175hm2、农村道路0.6048hm2、水池0.0342hm2。 后期、监测管护区：按排经费12.7264万元，对矿山边坡安全进行监测，对已复垦旱地、林草地进行质量监测，对已复垦旱地、林划地进行管护，使耕地达到种植生产条件，使林草地达到能自然向好。 竣工验收期：按排经费26.7466万元，整理竣工资料、编制竣工报告，结算审核、决算编制与审计，修复质量评定报告编制，矿区生态修复成效评估，完成验收报告编制。 ### （3）资金来源 “谁开发，谁保护、谁破坏，谁修复”矿区生态修复由新平扬武阿白则沙石经营厂承担全部费用，新平扬武阿白则沙石经营厂应当按照规定缴存矿区生态修复费用，专门用于矿区生态修复，土地复垦的费用从生产成本中提取。新平扬武阿白则沙石经营厂应积极筹措资金，设立专门账户，专人管理，做到专款专用，费用不足的，要及时足额追加投资，土地复垦义务人（乙方）、自然资源管理部门（甲方）双方应本着平等、自愿、诚实信用的原则，签订《土地复垦工作监管协议》，确保矿区生态修复工作的顺利进行。生态修复费用使用情况应该接受自然资源主管部门的监督。资金使用时，严格按照本复垦方案的工程安排，分阶段、分步骤有序进行。 本方案估算矿区生态修复静态投资总额为453.0704万元，动态投资总额为480.2546万元，截止2024年7月26日企业已缴存地质环境治理保护费用60.9238万元（含利息），缴存土地复垦费用61.7533万元，共122.6771万元（见附件4新平扬武阿白则白云石矿履行矿山地质环境保护与土地复垦的情况报告），企业还需缴存生态修复费用330.3933万元。根据《办法》第十八条和第十九条规定，生产建设周期在三年以上的项目，可以分期预存生态修复费用，第一次预存的数额不得少于静态费用的百分之二十。本项目矿山仅剩余1.5年服务年限，本项目矿山生态修复费用分两期预存，即在本方案通过审查备案后一个月内预存50%（165.1967万元），2027年1月30日前预存50%（165.1967万元）。 矿山生态修复费用预存计划表 阶段; 年度; 预存时间; 预存总额（万元）. 上一轮方案已缴存; 122.6771. 本轮方案缴存计划; 2026年2月; 方案通过审查备案后一个月内; 165.19665. 2027年1月; 2027年1月30日前; 165.19665. 小计; 330.3933. 合计; 453.0704.

第三部分    结  论

1、新平县扬武镇阿白则白云岩矿采矿证可证有效期为：2022年6月60日至2027年6月30日，即矿山生产服务年限为1.5年（采矿权剩余年限），采矿权到期后的生态修复工程期为1年，后期管护期限为2年，本方案服务年限为4.5年。

2、新平县扬武镇阿白则冶金用白云岩矿工作区范围未涉及国家划定的自然保护区、重要风景区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地以及国家规定不得开采矿产资源的其他地区。与国家确定的永久基本农田、生态保护红线、自然保护地、Ⅰ级和II级保护林地、天然林保护重点区域、基本草原、国际重要湿地、国家重要湿地、世界自然（自然与文化）遗产地、沙化土地封禁保护区、饮用水水源保护区不存在重叠情况。

3、方案通过矿山生态问题识别和诊段，并结合矿山开发利用方案和安全预评报告分析认为：在采矿证有效期内矿山的继续开采，预计共损毁土地14.1627hm2，其中乔木林地3.2562hm2，其他草地0.1211采矿用地10.2694hm2，农村道路0.5160hm2，该矿山生产损毁土地的方式主要有挖损、压占，其损毁程度均为重度，该矿区对原地形地貌、土壤结构及地表植被直接损毁，土地原有功能丧失，对矿区生态系统破坏程度为严重，对地质环境破坏程度为严重。

4、本矿山采矿许可证开采剩余年限为1.5年，近期工作任务按排矿山后续开采不会产生影响的区域。近期，矿山采开期：按排对露天采场边坡进行危岩清除，消除安全隐患，对其进行稳定性监测；对原建投采场用废石土分台阶堆填，并进行植被重建；对不再使用的北部矿山道路进行林草恢复，排水沟进行修复疏通、道路两侧进行行道树种植；对原排土场已复垦区进行乔木补种；对已恢复或近期将恢复的植被进行管理维护；对矿区西部表土进行清运；在矿区外围设立警示牌和安全防护栏等。待采矿结束后，将对整个矿区进行全面复垦复绿，最终实现复垦旱地2.2671hm2、乔木林地7.9391hm2、其他草地3.3175hm2、农村道路0.6048hm2、水池0.0342hm2，共复垦面积14.1627hm2，复垦率100%。矿山实施生态修复后，旱地增加2.2671hm2，乔木林地增加4.6829hm2，其他草地增加3.1964hm2，坑塘水面增加0.0342hm2，农村道路增加0.0888hm2，采矿用地减少10.2694hm2；修复后的耕地、林地面积均大于损毁前面积。

方案通过部署生态保护工程，可以营造一个绿色安全、舒适、和谐的生产生活环境，并能较好地保护好生物栖息地和生态系统的多样性，能减少损毁土地资源和对地形地貌的影响，保护好生物栖息地和生态系统的多样性，保持区域生态系统功能稳定，促进矿业开发与环境保护、人类生存环境、社会经济的持续、科学、和谐发展；通过部署生态修复管护工程，能保障土地复垦工程的质量，实现生态修复土地复垦科学化、规范化、标准化，改善工农关系，促进社会、经济全面发展，达到绿色矿山建设要求，保持区域生态系统功能稳定；通过警示工程，可防止无关人员误入开采区内发生危险事故，有效恢复自然环境。

5、监测措施：‌‌边坡稳定性监测，采用高精度GPS长期监测边坡位移、沉降、倾斜角等数据。配备洒水车、雾炮机，对爆破、运输等环节进行湿法作业；对矿区水质、土壤进行定期检测‌‌。矿山复垦后对矿区生态修复效果监测，重点对土壤、植被以及各项目复垦措施的效果监测。

‌6、管护措施：本方案设计植物措施管护期为修复当年及后2年，主要措施有培垄、补植、修枝、追肥、浇水、喷药等。在植被长势不好时应立即增施有机肥、生物炭等改良剂，调节土壤pH值（6.5-7.5），提升土壤保水保肥能力。‌‌‌截排水系统常排查、疏通，‌定期监测外来入侵物种，及时清除，保护本地生态系统。

7、矿区生态修复投资总额估算包括工程施工费、其他费、监测与管护费、不可预见费。根据各项治理措施工程量，参照《云南省国土综合整治项目预算编制规定(试行)》(云自然资修复【2025】176号)和当地市场价格，经估算，本矿区生态修复静态投资为453.0704万元（2.1327万元/亩），动态投资480.2546万元（2.2607元/亩）。其中施工费347.4775万元，其他费用92.8665万元，监测与管护费12.7264万元，不可预见费27.1842万元

8、结合方案诊断的矿山生态问题，经过经济、技术、环境可行性分析，矿山采取科学合理的生态保护修复措施后，矿区受损的土地能得到恢复再利用，矿区局部生态系统的生态功能得到恢复。