## Sheet1
附件
玉溪市2025年度福利彩票公益金资助市本级项目情况表
序号 | 项目名称 | 项目 单位 | 资金规模 （万元） | 支出内容 | 执行情况 | 绩效目标 | 绩效目标完成情况
1 | “温暖玉溪 呵护夕阳”特殊困难老年人关爱服务项目（市级福彩公益金） | 玉溪市民政局 | 40 | 用于购买探访物资、购买社会组织服务对500名特殊困难老年人进行健康监测、能力评估、物资发放、心理关爱等。 | 项目资金已支出39.75万元，剩余0.25万元已被财政收回。 | 聚焦独居、高龄、留守等特殊困难老年人群体，以政府购买专业服务为抓手，提供能力评估、健康检查、物资发放等多元服务，2025年计划服务500人，建立“一人一档”，精准对接需求。 | 2025年已完成500名特殊困难老年人探访关爱服务，档案已移交各县区民政局。
2 | “云尚有你·银龄彩云南”老年志愿服务活动项目（省级福彩公益金） | 玉溪市民政局 | 100 | 用于全市开展“云尚有你·银龄彩云南”老年志愿服务活动 | 项目资金已支出45.88万元。 | 为进一步促进玉溪“银龄行动”发展，积极引导老年人社会参与，助力经济社会发展。积极开展“银龄行动”主题活动不少于10场，单次参与志愿者人数不少于50人。 | 2025年9月组织开展玉溪市“云尚有你·银龄彩云南”老年志愿服务活动启动仪式1次。2026年5月实施玉溪市银龄行动“三个一”示范展示活动项目，以玉溪市9个县（市、区）为分别实施单元，通过活动项目的实施，形成县县有活动、各地有亮点、全市有影响的银龄志愿服务格局。目前已推动江川区、元江县、峨山县每个县一期的银龄志愿者能力提升培训班，“三个一”示范展示活动正有序推进。待项目完成，全市将开展活动20场次以上。
3 | 玉溪市精神障碍社区康复服务市级枢纽项目（中央集中彩票公益金） | 玉溪市民政局 | 180 | 为服务对象提供服药训练、预防复发性训练、躯体管理训练、生活技能训练、社交能力训练、职业康复训练、心理康复、同伴支持、期间照料等服务。 | 项目资金已支出161.82万元。 | 以购买服务方式培育地市级枢纽型的品牌化精神康复社会服务机构数量1个，服务辐射覆盖玉溪市8个县（市、区）。 | 以购买服务方式培育地市级枢纽型的品牌化精神康复社会服务机构1个（玉溪市云康爱心驿站）。项目周期为2025年8月—2026年8月，截止2025年5月，完成基线评估建档1056人，市级站点累计服务患者（家属）348人次，8个县级站点活动服务患者（家属）1177人次，个案累计服务83人次。
4 | “云尚有福·七彩童年”儿童关爱服务项目（省级福彩公益金） | 玉溪市民政局 | 42 | 用于开展留守、流动及困境儿童关爱服务项目 | 项目资金已支出25.2万元。 | 实施“云尚有福·七彩童年”留守、流动及困境儿童关爱服务项目，支持扶持儿童关爱服务类社会力量和专业队伍参与留守、流动及困境儿童关爱服务，提升专业化、系统化、常态化服务能力和水平。 | 项目正在开展中，已对9个县（市、区）的儿童主任进行全覆盖培训，正进行对各县（市、区）留守、流动儿童的走访排查及开展活动。
5 | “温暖玉溪 护童成长”项目（市级福彩公益） | 玉溪市民政局 | 28 | 用于在红塔区、江川区、澄江市、通海县、易门县、华宁县、峨山县组建队伍，开展留守儿童帮扶、“家校社”联动宣传教育活动、学业能力提升活动、实现儿童微心愿。 | 项目资金已支出27.62万元，剩余0.38万元已被财政收回。 | 在红塔区、江川区、澄江市、通海县、华宁县、易门县、峨山县开展留守儿童、因境儿童和流动儿童关爱保护活动，动员社会组织等社会力量提供专业服务。 | 在红塔区、江川区、澄江市、通海县、易门县、华宁县、峨山县7个县（市、区）开展服务，组建200余人的志愿者队伍，为1000余名留守困境儿童建立档案，一对一结对帮扶200余名，心理支持活动10余场，服务500余人次。安全教育活动30余场，服务2000余人次。学业提升活动50余场次，服务1000人次，为200余名困难儿童实现微心愿。开展“家校社”联动活动20余场，服务1000余人次。
6 | “温暖玉溪 共护成长”项目（市级福彩公益金） | 玉溪市民政局 | 12 | 用于在新平县、元江县开展“家校社”联动宣传教育活动、假期陪伴营活动、学业能力提升活动、实现儿童微心愿。 | 项目资金已支出12万元。 | 在新平县、元江县开展留守儿童关爱保护，动员社会组织等社会力量提供专业服务，实施公益项目，为留守儿童提供更多更好的关爱帮扶帮助。 | 聚焦留守儿童安全防护，围绕防欺凌、防性侵、防溺水等16项内容，创新宣教形式。项目累计举办安全讲座10余场，发放宣传手册超2000份。50名留守儿童进入成长营接受大学生志愿者“一对一”作业辅导。针对学习方法、习惯养成设计课程，帮助儿童提升学习能力，通过手工制作、法律知识竞赛等活动激发儿童学习兴趣、动手能力和对未来的美好期待，为30名儿童实现微心愿。
7 | 省级乡镇（街道）社工站示范站建设（省级福彩公益金） | 玉溪市民政局 | 12.6 | 为省级乡镇（街道）社工站示范站辖区内独居老人、残疾人、困境儿童、留守老人、留守儿童等特殊困难群体开展个案工作、小组工作、社区工作服务。 | 项目资金暂未支出。 | 建成3个乡镇（街道）社工站示范站 | 澄江市、通海县、峨山县已建成3个省级乡镇（街道）社工站示范站，聚焦“一老一小”群体扎实推进专业服务。澄江市紧盯独居老人、重病老人、困境儿童、辍学青少年等对象，完成入户探访11户、建档访视4户，跟进重点个案4户，累计开展3场社区活动惠及100人次。通海县入户调查32户、建档访视15户，招募培育32名本土志愿者搭建“社工+志愿者”协同服务模式，开展4个个案服务。峨山县聚焦留守老人、留守儿童开展个案服务，为3名留守老人开展7次心理疏导与照护指导、为6名留守儿童开展2次心理关爱及监护支持，组织1个儿童抗逆力小组活动、3场村级互助社区活动。
8 | 玉溪市“温暖玉溪·姻和居睦”婚姻家庭辅导项目（省级福彩公益金） | 玉溪市民政局 | 33 | 组织开展婚姻家庭辅导服务，为当事人提供婚姻家庭关系方面的指导帮助，围绕婚前辅导、婚姻关系辅导、家庭关系辅导、离婚调适辅导，引导新人正确认知婚姻家庭关系，营造婚姻家庭文化建设良好氛围。结合已有的“结对帮扶机制”，联动各单位发挥好现有资源优势，建立健全婚姻家庭辅导服务体系。 | 项目资金已支出19.72万元。 | 玉溪市9个县（市、区）开展婚姻家庭辅导工作全覆盖，接受婚姻家庭辅导服务数占婚姻登记总数比例≧35%。 | 项目服务周期为2026年1月至12月，目前完成全市婚姻家庭辅导服务2274人次，占婚姻登记总数的31%。
9 | 玉溪市老干部活动中心南片区活动基地提升改造项目（省级福彩公益金） | 市老干部活动中心 | 20 | 用于玉溪市老干部活动中心南片区活动基地提升改造，主要实施场地门窗、墙体、地面、漆面翻新、安全防护设施增设、电气及给排水改造、现场清理保护等内容。 | 项目资金已支出20万元。 | 补齐玉溪市老干部活动中心南片区活动基地设施短板，持续完善社区老年文体服务功能，有效改善离退休干部及辖区社区老年人学习展演、文艺排练、康体休闲的活动条件。 | 1.项目按期全面完成改造任务，工程质量达标，结算审核规范，成本管控精准到位，有效补齐了南片区老干部活动阵地设施短板，完善了社区老年文体公共服务配套，拓展了社区养老服务阵地载体，各项产出绩效指标全部圆满完成。2.通过本次提升改造，优化了活动场地整体环境，有效解决了老干部及周边社区老年人活动场地有限、设施陈旧、功能不足的问题。项目建成后，可常态化为离退休干部、辖区社区老年人提供优质文体活动场地，半年来举办文体活动及各类培训30场次，活动人次达10000人。丰富了老年群体精神文化生活，健全了基层社区老年公共服务体系。3.本次项目建设精准对接老干部及社区老年人实际需求，改造贴合老年群体使用习惯，场地环境整洁、设施完善、安全便民，服务覆盖面广，针对来活动的离退休干部及辖区社区老年人进行满意度调查反映整体评价较高，满意度100％。
10 | 孤儿助学补助金（中央集中彩票公益金） | 玉溪市社会福利服务中心 | 1 | 资助1名儿童福利院儿童就读大专院校 | 项目资金已支出1万元。 | 资助标准为每人每学年1万元助学金，按季度发放，资助时限为孤儿入学就读期间 | 按季度发放助学金，每个季度2500.00元，共4个季度，已完成1个学年助学金发放工作，无结余。
11 | 儿童福利院优化提质项目补助经费（省级福彩公益金） | 玉溪市社会福利服务中心 | 100 | 一是主要用于市儿童福利院消防设施设备更新、喷淋系统安装及类家庭居室修缮。二是支付项目设计、造价、监理、决算审计等第三方服务费。 | 项目资金已支出30.49万元。 | 完善儿童福利院安全保障，消除消防设施老旧、喷淋点位缺失等安全隐患，完成消防门更换、喷淋系统增设、类家庭居室修缮等，全面筑牢孤残儿童消防安全防线，优化类家庭养育环境，切实保障在院儿童人身安全，提升儿童养育服务水平，服务对象综合满意度不低于 90%。 | 已完成市儿童福利院改造项目全部施工建设，消防喷淋系统加装、老旧消防门更换、类家庭居室修缮；经费使用坚持专款专用、重点使用原则，严格按照施工进度节点完成资金拨付。院区消防硬件短板全面补齐，消防安全防护能力显著提升，类家庭养育环境全面优化。
12 | 添翼计划项目补助经费（市级福彩公益金） | 玉溪市社会福利服务中心 | 80 | 一是按照合同支付有资质第三方教育康复服务费。二是项目儿童伙食费、体检费、融合活动费及日常活动用品费等。 | 项目资金已支出66.5万元，剩余13.5万元已被财政收回。 | 为发挥儿童福利资源优势，向社会上有需求的困境儿童提供委托照顾、康复照料等服务，持续改善困境儿童成长环境，进一步发挥好“添翼计划”项目帮扶救助的社会效益，开展以下工作：1.困难家庭残疾儿童教育康复训练。2.困境儿童夏令营研学活动。3.走访帮扶就读初中、高中、大中专院校散居孤儿、事实无人抚养和残疾儿童等困境儿童。 | 1.开展集中入训困难家庭残疾儿童添翼计划项目2期50人次。2.组织7-13周岁的散居孤儿、事实无人抚养儿童等困境儿童30名参加夏令营研学活动。3.走访帮扶就读初中、高中、大中专院校散居孤儿、事实无人抚养和残疾儿童等困境儿童220名。
13 | 社会力量兴办养老机构一次性建设补助经费（省级福彩公益金） | 玉溪市社会福利服务中心 | 200 | 玉溪市老年养护院综合楼工程尾款 | 项目资金已支出200万元。 | 完成玉溪市老年养护院综合楼建设，建成养老床位 100 张，总建筑面积 15756.6 平方米，工程验收合格率、项目按时完成率、养老设计功能覆盖率均达 100%，切实强化失能半失能老人兜底照护能力，完善本地养老服务体系，服务对象综合满意度不低于 90%。 | 完成老年养护院综合楼建设，分项工程质量管控落实到位，工程验收合格率可控达标；项目严格按既定时间节点推进，整体按时完工率可控，养老配套功能按设计标准落地建设。
14 | 玉溪市老年养护院综合楼建设运营项目补助经费（市级福彩公益金） | 玉溪市社会福利服务中心 | 506.21 | 玉溪市老年养护院综合楼、室外附属配套工程建设工程尾款及水土保持验收服务、项目竣工财务决算审计服务费用等第三方服务费 | 项目资金已支出506.21万元。 | 完成玉溪市老年养护院综合楼、室外附属配套工程建设，建成养老床位 100 张，总建筑面积 15756.6 平方米，工程验收合格率、项目按时完成率、养老设计功能覆盖率均达 100%，切实强化失能半失能老人兜底照护能力，完善本地养老服务体系，服务对象综合满意度不低于 90%。 | 完年养护院综合楼、室外附属配套工程建设，分项工程质量管控落实到位，工程验收合格率可控达标；项目严格按既定时间节点推进，整体按时完工率可控，养老配套功能按设计标准落地建设。
15 | 民政服务机构优化提质项目补助经费（市级福彩公益金） | 玉溪市社会福利服务中心 | 55 | 1.举办专题培训班；开展全市养老护理员、孤残儿童保育员职业技能竞赛等。2.对中心微信公众号进行托管，完成信息采写、短视频拍摄、内容发布等年度服务工作。3.提升中心的养老服务体系建设达标合规率。4.开展中心院内老年人文化娱乐课程；开展中心节日主题活动。 | 项目资金已支出54.2831元，剩余0.7169万元已被财政收回。 | 1.举办5个专题培训班；开展全市养老护理员、孤残儿童保育员职业技能竞赛。2.规范中心微信公众号信息发布及编辑管理，开设视频号，丰富宣传形式，多渠道多形式宣传养老与儿童福利领域相关政策及中心服务工作特色，提高宣传工作质量及中心知晓率、示范影响力。3.按照《养老机构等级划分与评定》，围绕中心环境、设施设备、运营管理、服务四大板块逐项核查、整改、提升。4.进一步满足老年人文化养老需求和丰富老年人精神文化生活。 | 1.顺利举办全市民政系统中级养老护理员、高级老年人能力评估师、儿童主任及督导员、养老机构负责人等5个专题培训班，培训学员400余人。成功举办全市养老护理员、孤残儿童保育员职业技能竞赛，50名选手参赛，其中4名选手代表玉溪参加全省养老护理技能竞赛，3名选手荣获二等奖、三等奖、优胜奖。2.微信公众号发布信息78条，视频号、抖音号发布视频18个，宣传平台曝光量约20余万，点赞量1500余人次。3.完成了环境、设施设备、运营管理、服务四大板块核查和整改，完成了项目计划实施方案、检查报告、结项报告；4.在中心开设“家门口老年大学”教学点，开设文化娱乐课程：书画课12个课时，声乐课10个课时，音乐疗愈课10个课时，共32节课，64个课时；完成了端午节、中秋节、重阳节、春节四个节日的主题活动7次。
16 | 玉溪市救助管理站机构建设项目（省级福彩公益金） | 玉溪市救助管理站 | 100 | 用于开展机构剩余区域的防盗栏拆除、门窗更换、上墙衣柜、多功能室改造、墙面粉刷等装修改造以及开展智慧救助和设施设备配置。 | 项目资金已支出96.38万元。 | 支持救助管理机构建设，改善机构服务环境、提升机构服务能力。 | 该项目实施优化了玉溪市救助管理站机构设施，织密了救助服务网络，联通区域救助资源，提升服务保障能力，构建了更加专业、更高质量、更有效率的新时代救助管理工作服务体系。
17 | 玉溪市救助管理站设施建设及提质改造项目（省级福彩公益金） | 玉溪市救助管理站 | 25 | 用于电子大屏等多功能室改造以及救助政策宣传园地、站内标识标牌、功能服务指引指示规范化建设。 | 项目资金已支出13.39万元。 | 实现未成年人救助的教学、培训和监控同屏等功能，强化救助业务培训和指导，优化完善站内救助功能模块。站内标识标牌、功能服务指引指示规范化建设，优化提升救助服务体验。扩大救助政策宣传，增强救助政策引导。为正在或即将处于流浪或乞讨状态等需要帮助的人员，提供救助。通过政策宣传和引导减少街面流浪乞讨人员数量，帮助他们摆脱困境，早日回归社会、回归家庭，落实保障困难群众基本生活重大决策部署，维护好社会公平正义。 | 实现未成年人救助教学、培训和监控同屏等功能，优化完善站内救助功能模块功能，强化救助业务培训和指导。通过站内标识标牌、功能服务指引指示规范化建设，优化提升救助服务体验。扩大救助政策宣传，增强救助政策引导。
18 | “温暖玉溪 益路童行”项目（市级福彩公益金） | 玉溪市救助管理站 | 40 | 用于未成年人关爱服务、未成年人心理健康服务及印制未成年安全教育宣传手册。 | 项目资金已支出34万元，剩余6万元已被财政收回。 | 为生活无着流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任，提供物质救助和服务救助。开展农村留守儿童、困境儿童、流动儿童等未成年人关爱保护工作。 | 截至2026年6月15日，“温暖玉溪 益路童行” 项目已完成进入末期评估阶段。开展未成年人关爱服务，通过乡镇街道、村社区走访、建立家庭档案、填写多维度评估量表，确定重点关注对象，针对性提供分级管理、转介服务或危机干预，切实保障儿童权益。