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玉溪市医疗机构生态环境风险隐患专项
排查整治工作方案

[bookmark: heading_0]为深入贯彻落实生态环境保护法律法规，加强医疗废物、医疗废水、核与辐射安全环境监管，切实防范化解医疗机构环境风险，规范医疗机构环境管理行为，提升医疗机构环境风险防控能力，保障区域生态环境质量和人民群众身体健康，结合我市医疗机构实际情况，制定本工作方案。
一、时间和范围
[bookmark: heading_1]（一）时间安排
1．动员部署阶段（2026年7月1日前）。制定工作方案，报市人民政府批准、报市司法局备案，并向社会公开。召开全市排查工作动员部署会，明确排查和整改要求、职责分工；各分局同步部署，做好自查准备。
2．属地排查阶段（2026年7月1日—7月20日）。为确保排查实效，实行交叉检查，各分局排查任务于排查工作正式启动前1日确定，另行通知；边查边改，同步建立排查整改台账，上报排查情况。
3．市级抽查、核查阶段（2026年7月20日—7月31日）。市生态环境局牵头组建检查组，采取随机抽查、重点核查相结合的方式，对各分局自查自纠工作开展情况、重点医疗机构排查整改情况进行督导检查。
4．整改提升阶段（2026年8月1日—8月31日）：各分局督促辖区内医疗机构推进隐患闭环整改，市生态环境局组织开展“回头看”，抽查整改成效，健全长效监管机制，总结排查整治工作。
[bookmark: heading_2]（二）排查范围
坚持不留死角、不漏盲区、不走过场的工作原则，实现本市行政区域内各级各类医疗机构全覆盖，重点聚焦以下两类机构：
1．重点机构：综合医院、专科医院、中医医院、妇幼保健院、疾控中心、医学检验机构、大型医美机构等；
2．重点场所：设有医疗废物集中贮存点、医疗废水处理设施、核医学科、放射诊疗科室（X光机、CT、DR等设备）、辐射源使用及贮存场所的医疗机构。
[bookmark: heading_3]二、排查重点
严格对照生态环境保护相关法律法规、标准规范，聚焦医疗废物、医疗废水、核与辐射安全三大核心，同步排查其他相关环境风险，具体如下：
[bookmark: heading_4]（一）医疗废物环境风险排查
1．分类收集：是否严格按照感染性、损伤性、病理性、化学性、药物性五类分类收集，分类标识是否规范醒目；专用包装物、容器是否符合标准，是否有明显警示标识和中文标签；是否存在医疗废物与生活垃圾、废弃药品混合存放情况。
2．贮存管理：是否设置专用医疗废物贮存点，贮存点是否符合防雨、防渗、防盗等防护要求；是否配备防护设施和应急物资；医疗废物贮存时间是否符合规定（普通≦48小时、病理性≧24小时）；是否建立规范出入库登记制度。
3．转运处置：内部转运是否使用专用密闭转运工具，是否定期消毒并记录；转运人员是否经专业培训、配备防护用品；是否委托具备处置资质的单位处置，委托协议是否有效，转运联单是否齐全规范。
4．应急与台账：是否制定医疗废物泄漏、遗撒等应急预案，配备应急物资，开展应急演练；是否建立健全管理台账，记录真实完整，留存期限不低于5年。
[bookmark: heading_5]（二）医疗废水环境风险排查
1．收集管控：是否建立医疗废水分类收集系统，诊疗区域、化验室等废水是否全部收集，有无跑冒滴漏、直排现象；生活污水与医疗废水是否分流，特殊医疗废水是否单独收集并预处理。
2．处理设施：是否按规定建设医疗废水处理设施，设施规模与废水产生量是否匹配；设施是否正常运行，有无停运、闲置、擅自改装情况；消毒设施运行是否规范，消毒记录是否完整。
3．排放管理：处理后废水是否达标排放，排放口设置是否规范；是否按规定安装在线监测设备（COD、氨氮、pH、余氯等），设备是否正常运行、联网上报数据；未安装在线监测设备的，是否定期开展手工监测并留存报告；接入城镇污水处理厂的，是否预处理达标并签订接收协议。
4．污泥与台账：废水处理产生的污泥是否按危险废物管理，是否委托具有处置资质的单位处置，转运联单是否齐全；是否建立废水产生、处理、排放台账，记录规范真实，留存期限不低于5年。
[bookmark: heading_6]（三）核与辐射安全风险排查
1．资质许可：放射诊疗机构是否取得《放射诊疗许可证》，放射性同位素使用单位是否取得相应使用许可证，许可证是否在有效期内，许可范围与实际活动是否一致，有无无证经营情况。
2．辐射源管控：放射性同位素是否存放在专用防护贮存设施，是否建立购入、贮存、使用、转运、处置台账；有无辐射源丢失、被盗、失控情况；射线装置是否定期维护检修，设备铭牌、警示标识是否完整。
3．防护设施：放射诊疗场所防护设施是否符合国家要求，是否设置明显警示标识和工作指示灯；是否划分控制区、监督区，分区标识清晰；辐射防护监测设备是否齐全、定期校准，数据真实有效。
4． 从业人员与废物处置：辐射工作人员是否经专业培训上岗、具备从业资格，是否定期开展职业健康检查、佩戴个人剂量计并监测；废弃放射性同位素、放射性废物是否按规定收集贮存，委托具有处置资质的单位处置，无擅自处置情况。
5．应急管理：是否制定核与辐射突发事件应急预案并备案，配备应急防护物资，开展应急演练。
[bookmark: heading_7]（四）其他相关环境风险排查
同步排查医疗机构废弃药品、化学试剂、实验室废弃物等收集、贮存、处置情况；环保管理制度建立情况，是否明确环境管理责任人；排污许可登记或申领情况，是否按要求开展环境监测，有无环境违法记录。
[bookmark: heading_8]三、组织架构及职责分工
坚持“属地管理为主、市级统筹指导、分级负责、协同推进”的原则，明确市级、各分局职责，有序推进排查工作，确保各项任务落地见效。
1．市级工作组：组长由市生态环境局分管领导担任，成员由市生态环境局法规宣教科、土壤生态环境科、核安全与辐射环境管理科、行政审批科、执法支队、环科所有关负责同志组成。负责统筹全市排查工作，制定方案、部署任务、督导检查、抽查核查、工作总结；负责指导各分局开展工作，组织依法查处重大环境违法和市级督办的环境违法行为。
2．各分局工作组：由各分局组建排查整治现场工作组，组长由各分局分管领导担任。现场工作组负责本辖区排查工作的组织实施、现场排查、隐患整改、情况报送等；组织依法查处排查发现的环境违法行为。
[bookmark: heading_12]四、工作要求
[bookmark: heading_13]（一）提高政治站位，强化责任落实。要充分认识医疗机构环境风险排查整治的重要性，将其作为防范化解生态环境风险、保障人民群众身体健康的重要举措，切实提高思想认识。严格落实属地管理责任、部门监管责任，压实医疗机构主体责任，各级工作组组长要亲自部署、亲自督办，工作组成员要履行好排查整治职责，确保排查整治工作有序推进、取得实效。
[bookmark: heading_14]（二）坚持问题导向，确保排查质量。要坚持问题导向，聚焦医疗废物、医疗废水、核与辐射安全等核心风险点，全面排查、精准发力。自查要实事求是，不隐瞒隐患、不弄虚作假；核查要严格细致，采取查阅台账、实地核查、现场监测、座谈询问等方式，深挖潜在风险。对排查发现的问题，要立行立改、真改实改，坚决杜绝“走过场”“形式化”整改。
[bookmark: heading_16]（三）严格隐患处置，强化闭环管理。建立“排查—登记—整改—复核—销号”闭环管理机制，对排查发现的一般隐患，督促医疗机构立即整改、验收销号；对重大隐患，实行挂牌督办，明确整改时限、责任人和具体措施，各分局现场工作组全程跟踪整改，市级工作组现场核查督办，确保隐患整改到位。对涉嫌违法的依法立案查处，对拒不整改、虚假整改的，依法从严查处；涉嫌犯罪的，移送公安机关侦办。
[bookmark: heading_17]（四）健全长效机制，巩固排查成果。排查工作结束后，各工作组要认真总结经验做法，查找存在的不足，健全完善长效监管机制。各分局要加强对辖区医疗机构的日常监管，常态化排查环境风险，督促医疗机构提升环境风险防控能力。市级要建立常态化督导机制，定期开展抽查，巩固排查成果，防范环境风险反弹。
[bookmark: heading_18]（五）规范行政执法，强化信息报送。要严格落实规范涉企行政检查要求，落实“综合查一次”“一次进门、全面查清”要求，结合“双随机”抽查等工作开展排查，减少对医疗机构的干扰。各工作组每月15日、30日前按时上报排查工作进展情况、隐患排查及整改情况、环境违法行为查处情况等信息（附件），确保信息报送及时、准确、完整。工作结束后，形成工作总结报告，报市生态环境局。

附件：1．玉溪市医疗机构环境风险隐患专项排查整治情况表
2．医疗机构生态环境执法检查表
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